Приложение № 1

к приказу № 08 от 31.01.2020

**П Л А Н (дорожная карта)**

**первоочередных мероприятий по созданию и функционированию**

**Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**

**в «МОУ ОШ № 3 им. Сергея Сниткина»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование мероприятия** | **Результат** | **Сроки** |
| 1 | Организационные мероприятия по созданию Центра:  Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: Издание приказа о создании Центра:   * утверждение Положения о деятельности Центра; * назначение руководителя Центра; * утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; * разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра. | Приказ директора «МОУ ОШ № 3 им. Сергея Сниткина» | январь |
| 2 | Повышение квалификации (проф-мастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ».  1. Анализ и подбор кадрового состава Центра.  2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование». | Свидетельство о повышении квалификации | январь |
| 3 | Утверждение медиаплана | Приказ директора «МОУ ОШ № 3 им. Сергея Сниткина» | февраль |
| 4 | Создание Интернет странички на сайте школы | Страничка на сайте | февраль |
| 5 | Подготовка сметной документации | Приказ директора «МОУ ОШ № 3 им. Сергея Сниткина» | февраль |
| 6 | Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Департаментом образования | Приказ директора «МОУ ОШ № 3 им. Сергея Сниткина» | февраль |
| 7 | Согласование проекта зонирования Центра школы с Департаментом образования | февраль |
| 8 | Согласование перечня оборудования Центра с Департаментом образования |  | февраль |
| 9 | 1 Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров;  2 Формирование штатного расписания Центра. | Приказ директора «МОУ ОШ № 3 им. Сергея Сниткина | апрель-май |
| 10 | Закупка, доставка и наладка оборудования: - ремонт, приведение площадок в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» | Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования | Май – Август |
| 11 | Организация набора детей, обучающихся по программе Центра | Приказ директора «МОУ ОШ № 3 им. Сергея Сниткина | Сентябрь |
| 12 | Открытие Центра в единый день открытия | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь |
| 13 | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Отчет | Ежемесячно |